## Slide 1
BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES
Cachoeira
Spot
Lançamento × Executivo · Fachada · Interiores
Base: imagens de lançamento externas e internas · pré-executivo Bloco B (PP-ARQ R02, elevações 011 a 013) · Memorial Descritivo V02 · Conferência de Projetos Executivos · projeto de interiores Seazone · Premissas de Projeto
Rua da Amizade, 89 · Cachoeira do Bom Jesus · Florianópolis/SC
DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO

## Slide 2
CONTEXTUALIZAÇÃO
O objetivo deste material
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 02
Consolidar as premissas de fachada e interiores do Cachoeira Spot a partir da leitura cruzada entre as imagens de lançamento, o pré-executivo da Bloco B e o projeto de interiores da Seazone: o que a imagem vendeu, o que o projeto especifica, onde divergem e o que validar antes da compra e da execução.
1
Leitura da fachada
o que compõe cada volume
2
Mapa de texturas
fachada · 12 materiais
3
Vistas especificadas
frontal, esquina e térreo
4
Conferência de projetos
fachada × imagem de venda
5
Lançamento × executivo
fachada e interiores
6
Interiores
recepção, rooftop, unidades
7
Briefing de projeto
opções marcadas × projeto
8
Pontos de atenção
travadas · checklist
AO ABRIR ESTE BOOK, OBRAS DEVE CONSEGUIR RESPONDER
O que as imagens de lançamento mostram na fachada?
Qual material o projeto define para cada elemento?
Onde o projeto diverge da imagem vendida?
Como são os brises, o forro e o pergolado?
Qual é o conceito de interiores que deve ser seguido?
O que não pode ser alterado sem validação?
Quais pontos ainda precisam ser validados?
Regra do material: nenhuma informação foi inventada. Fontes (1.20 - [3330] Cachoeira Spot / 02 - Projetos): 08 - Projeto Arquitetônico (imagens 3D, pré-executivo, interiores), 09 - Memorial Descritivo, 12 - Conferência de projetos e 00 - Premissas de Projeto. Foco: imagens externas, texturas e interiores. Índices urbanísticos, áreas e custos não fazem parte deste Book.

## Slide 3
01 · FACHADA
Premissas e especificações
Leitura geral · mapa de texturas · vistas com marcação e legenda técnica · conferência de projetos
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 03

## Slide 4
01 · FACHADA
Leitura geral: o que compõe a fachada
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 04
LANÇAMENTO · IMAGEM 09 (ESQUINA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LEGENDA
1
Volume superior com logo
cinza, letreiro SEAZONE iluminado
2
Floreira da cobertura
vegetação pendente em toda a borda
3
Guarda-corpo das sacadas
vidro com perfil fino
4
Brise vertical amadeirado
ripas em frente às janelas
5
Forro e bordas de laje
acabamento amadeirado (ACM madeira)
6
Pilares e paredes claras
cinza claro · cor não especificada
7
Floreira do 1º pavimento
faixa contínua sobre a marquise
8
Letreiro CACHOEIRA SPOT
letras iluminadas sobre a marquise
9
Base comercial
ripado escuro entre vitrines das lojas
10
Acesso
escada com LED nos degraus
A fachada vendida é lida em camadas horizontais: lajes com bordas e forro amadeirados, sacadas com guarda-corpo de vidro e brises verticais cor madeira em frente às janelas. No topo, floreira contínua e volume cinza com o logo SEAZONE; na base, floreira sobre a marquise com o letreiro CACHOEIRA SPOT e lojas com ripado escuro.

## Slide 5
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (1/2)
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 05
Amostras extraídas das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: notas das elevações 011 a 013 (PP R02) e Memorial Descritivo V02.
T01
Brise das janelas
Aplicação: frente das janelas e porta-janelas de todas as fachadas.
Especificação: imagem: ripas verticais cor madeira · elevações: brise de alumínio cinza (lâminas) · memorial 13.4: estrutura em madeira ou móveis.
Obra: três referências diferentes · briefing marca PVC. CRÍTICO · A VALIDAR.
T02
Forro e bordas amadeirados
Aplicação: face inferior das lajes das sacadas e bordas dos pavimentos.
Especificação: elevações: forro de madeira (ACM madeira), inclinado na elevação 02 · forro externo em ACM madeira com perfis de vinco (prancha 017).
Obra: converge com a imagem: aprovar padrão da madeira do ACM com amostra. A VALIDAR.
T03
Guarda-corpo das sacadas
Aplicação: sacadas dos pavimentos e cobertura.
Especificação: elevações: guarda-corpo de vidro · memorial: alumínio anodizado com vidro (sacadas) e inox com vidro (piscina).
Obra: briefing privativo: alumínio anodizado com montante aparente. Definir perfil. A VALIDAR.
T04
Pilares e paredes
Aplicação: pilares entre janelas, paredes e empenas.
Especificação: imagem: cinza claro nos pilares e cinza médio nas empenas · memorial: textura/massa acrílica + pintura "conforme memorial de acabamentos".
Obra: nenhuma cor definida no projeto nem no memorial. PENDENTE.
T05
Volume superior + logo SEAZONE
Aplicação: caixa d'água / volume técnico da cobertura.
Especificação: imagem: volume cinza com logo SEAZONE iluminado (frente) e casinha (fundos) · memorial: reservatório com acabamento conforme fachada.
Obra: letreiro sem detalhe de material, iluminação e fixação. PENDENTE.
T06
Esquadrias
Aplicação: janelas e porta-janelas das unidades.
Especificação: tabelas J01–J08 e P01–P16 (014/015-R02): "alumínio; vidro" · briefing: linha 32 (gold) preto fosco.
Obra: linha e cor não aparecem nas pranchas: completar antes do pedido. A VALIDAR.

## Slide 6
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (2/2)
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 06
Amostras extraídas das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: pré-executivo, Memorial Descritivo V02, paisagismo e Briefing.
T07
Floreiras de fachada
Aplicação: borda da cobertura e faixa sobre a marquise do térreo.
Especificação: floreiras A a I impermeabilizadas (membrana elastomérica) · paisagismo: Guaimbé e Russélia branca nas floreiras.
Obra: paisagismo só até o pré-executivo: fechar espécies e irrigação. A VALIDAR.
T08
Letreiro CACHOEIRA SPOT
Aplicação: frente da marquise do térreo.
Especificação: imagem: letras brancas iluminadas · memorial: nome do edifício fixado na fachada.
Obra: sem detalhe no projeto · luminotécnico não contratado (logos iluminados). PENDENTE.
T09
Base comercial
Aplicação: fachada das lojas no térreo.
Especificação: imagem: painéis ripados escuros entre as vitrines, marquise com linha de LED.
Obra: material do ripado e da marquise não especificado nas elevações. PENDENTE.
T10
Pergolado da cobertura
Aplicação: terraço do rooftop.
Especificação: imagem: pergolado escuro · elevação 02: pergolado metálico BRANCO · memorial 26: aço corten ou ripas de madeira.
Obra: três referências divergentes: definir antes da fabricação. CRÍTICO · A VALIDAR.
T11
Brise das condensadoras
Aplicação: faixas nas lajes da fachada posterior/lateral.
Especificação: elevação 02: brise para condensadoras (lâminas horizontais) · imagem: faixas cinza escuro.
Obra: integrar com as imagens de venda (conferência de climatização). A VALIDAR.
T12
Acesso
Aplicação: entrada principal pela calçada.
Especificação: imagem: escada com LED nos degraus e guarda-corpo de vidro · acesso sem rampa no lobby (e-mail 19/05/2025).
Obra: detalhar a escada, o LED e o guarda-corpo no executivo. PENDENTE.

## Slide 7
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Fachada frontal (Rua da Amizade)
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 07
LANÇAMENTO · IMAGEM 04 (FRONTAL)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# | Elemento | Especificação (projeto / memorial) | Status
01 | Logo SEAZONE | Iluminado no volume superior · sem detalhe | PENDENTE
02 | Floreira cobertura | Membrana elastomérica · Guaimbé e Russélia | A VALIDAR
03 | Brises | Alumínio cinza (PP) × ripas madeira (imagem) | A VALIDAR
04 | Guarda-corpo | Vidro (elevações) · perfil a definir | A VALIDAR
05 | Forro das lajes | Forro de madeira em ACM madeira | A VALIDAR
06 | Pilares | Pintura sobre textura · cor não definida | PENDENTE
07 | Floreira 1º pav. | Faixa contínua sobre a marquise | A VALIDAR
08 | Letreiro | CACHOEIRA SPOT iluminado · sem detalhe | PENDENTE
09 | Lojas | Vitrines + ripado escuro · sem especificação | PENDENTE
10 | Acesso | Escada com LED · sem detalhe executivo | PENDENTE
LEITURA
LEITURA DA FACHADA FRONTAL
A frente é uma grelha regular de sacadas com vidro e brises verticais amadeirados, emoldurada por lajes com forro de madeira. O pré-executivo mantém o forro e o vidro, mas desenha o brise em alumínio cinza: é a principal diferença visual em relação à imagem vendida.

## Slide 8
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Esquina e fachada lateral
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 08
LANÇAMENTO · IMAGEM 05
1
2
3
4
5
6
7
8
# | Elemento | Especificação (projeto / memorial) | Status
01 | Floreira da cobertura | Vegetação pendente na borda · impermeabilização com membrana elastomérica | A VALIDAR
02 | Volume superior | Cinza, com logo · reservatório com acabamento conforme fachada (memorial) | PENDENTE
03 | Bordas de laje | Revestidas em madeira na imagem · forro de madeira (ACM madeira) nas elevações | A VALIDAR
04 | Guarda-corpo | Vidro nas elevações · briefing: alumínio anodizado com montante aparente | A VALIDAR
05 | Brises | Ripas verticais amadeiradas (imagem) × alumínio cinza (elevação 01) | A VALIDAR
06 | Paredes claras | Pintura sobre textura acrílica · cor não definida no projeto | PENDENTE
07 | Fachada lateral | Sacadas repetidas com brise e vidro · faixa de brise das condensadoras | A VALIDAR
08 | Muro | Briefing: pintura cor Seazone com logo e nome · imagem: muro claro | A VALIDAR
As elevações 011 a 013 trazem só notas de material (brise, vidro, forro, pergolado). Não há paginação, cores nem caderno de fachada: a imagem de venda é hoje a principal referência de acabamento.

## Slide 9
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Térreo: lojas, marquise e acesso
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 09
LANÇAMENTO · IMAGEM 04 (TÉRREO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# | Elemento | O que a imagem mostra
01 | Letreiro | CACHOEIRA SPOT em letras brancas iluminadas
02 | Floreira | Faixa contínua de vegetação sobre a marquise
03 | Marquise | Linha de LED na face inferior
04 | Ripado | Painéis ripados escuros entre as vitrines
05 | Vitrines | Esquadrias pretas, vidro incolor
# | Elemento | O que a imagem mostra
06 | Guarda-corpo | Vidro na frente das lojas
07 | Escada | Degraus com LED embutido
08 | Canteiros | Vegetação tropical baixa · paisagismo: Ipê-amarelo, Liriope
09 | Mureta | Mureta cinza com canteiro na frente das unidades
10 | Unidades garden | Esquadrias com vegetação à frente

## Slide 10
01 · FACHADA · PROJETO × IMAGEM DE VENDA
Conferência de projetos: fachada
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 10
Conferência de Projetos Executivos (12 - Conferência de projetos, 11/08/2026) e Relatório Comparativo de Memorial (D17). Apenas itens de fachada e acabamento.
# | Item | Constatação | Encaminhamento | Situação
6.0 | Material dos brises | Elevações: brise de alumínio cinza × memorial: madeira ou móveis × briefing: PVC | Formalizar material definitivo (fachada é produto vendido) | CONFLITO
6.0 | Pergolado | Elevação: metálico branco × memorial: aço corten ou ripas de madeira | Definir e registrar em memorial aditivo | CONFLITO
19.0 | Caderno de fachada | Só elevações 1:100 com notas; brises BR01–BR88 e BV01–BV05 sem detalhe | Exigir paginação, juntas, fixações, brises e pergolado | PENDENTE
35.0 | Esquadrias | Tabelas só com "alumínio; vidro": sem linha 32, sem preto fosco | Completar linha, cor, vidro e ferragem | INCOMPLETO
CLI 20 | Condensadoras | Sem elevação que mostre a integração com brises e imagens de venda | Detalhar brise das condensadoras | PENDENTE
EXA 16 | Grelhas de exaustão | Saídas externas sem posição nem veneziana na fachada | Integrar à fachada | PENDENTE
LUM 16 | Iluminação e logos | Iluminação externa e logos iluminados sem projeto | Contratar luminotécnico | PENDENTE
ATENÇÃO
REGRA PARA A OBRA
A fachada é o produto vendido. Enquanto o executivo não trouxer material, cor e detalhe de brise, pergolado, letreiros e esquadrias, vale a imagem de lançamento como referência visual, e nenhum desses itens entra em pedido de compra sem definição registrada por Projetos.

## Slide 11
01 · FACHADA · EXECUTIVO
Elevações: notas de material
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 11
PRÉ-EXECUTIVO · ELEVAÇÃO 01 (GER-011)
Nota / código | Especificação no projeto | Ref.
Brise | Brise de alumínio cinza (lâminas) | 011
Brise AC | Brise para condensadoras | 012
Guarda-corpo | Guarda-corpo de vidro | 011/013
Forro externo | Forro de madeira · ACM madeira com perfis de vinco | 011–013/017
Forro inclinado | Forro de madeira inclinado (elevação 02) | 012
Pergolado | Pergolado metálico branco | 012
BR01–BR88 | Brises numerados nas plantas de esquadrias | 014
BV01–BV05 | Brises verticais nas plantas de esquadrias | 014
J01–J08 | Janelas em alumínio e vidro | 014/015
P01–P16 | Portas em madeira, alumínio e vidro | 014/015
Paisagismo | Ipê-amarelo, Melioni, Liriope · floreiras Guaimbé e Russélia | PAI 01/02

## Slide 12
01 · FACHADA · LANÇAMENTO × EXECUTIVO
Comparativo: fachada
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 12
Imagem de lançamento × pré-executivo, memorial e briefing. DEFINIDO = convergem · A VALIDAR = divergem ou sem detalhe · PENDENTE = sem definição.
# | Elemento | Lançamento (imagens) | Pré-executivo / Memorial V02 / Briefing | Status
01 | Brises das janelas | Ripas verticais cor madeira | Alumínio cinza (PP) · madeira ou móveis (memorial) · PVC (briefing) | A VALIDAR
02 | Forro das lajes | Amadeirado | Forro de madeira em ACM madeira | DEFINIDO
03 | Bordas de laje | Revestidas em madeira | ACM madeira na borda · sem detalhe de fixação | A VALIDAR
04 | Guarda-corpos | Vidro com perfil fino | Vidro (PP) · alumínio anodizado com montante (briefing) | A VALIDAR
05 | Pilares e paredes | Cinza claro / cinza médio | Pintura sobre textura · cor não especificada | PENDENTE
06 | Esquadrias | Pretas, vidro incolor | Alumínio e vidro · briefing: linha 32 preto fosco | A VALIDAR
07 | Pergolado | Escuro | Metálico branco (PP) · corten ou madeira (memorial) | A VALIDAR
08 | Floreiras | Vegetação em cobertura e 1º pav. | Floreiras A–I impermeabilizadas · Guaimbé e Russélia | DEFINIDO
09 | Volume superior | Cinza com logo SEAZONE | Reservatório "conforme fachada" · logo sem detalhe | PENDENTE
10 | Letreiro | CACHOEIRA SPOT iluminado | Nome na fachada (memorial) · sem detalhe | PENDENTE
11 | Base comercial | Ripado escuro + vitrines | Sem especificação nas elevações | PENDENTE
12 | Brise das condensadoras | Faixas cinza escuro | Brise para condensadoras (elevação 02) | A VALIDAR
13 | Muro | Claro, com vegetação | Briefing: pintura cor Seazone com logo e nome | A VALIDAR
14 | Acesso | Escada com LED | Sem rampa no lobby · escada sem detalhe executivo | PENDENTE

## Slide 13
02 · INTERIORES
Premissas de interiores
Conceito Seazone · recepção e corredores · rooftop · piscina · unidades
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 13

## Slide 14
02 · INTERIORES
Conceito Seazone × situação do projeto
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 14
Imagens e memorial de interiores Seazone (10 - Projeto de Interiores) × LOG de considerações, briefing e Conferência de Projetos (interiores: 27 itens pendentes, sem projeto contratado).
Ambiente | Conceito Seazone (seguir) | Situação registrada | Status
Recepção | Parede em pedra Moledo com logo CACHOEIRA SPOT, parede em cimento queimado com frase, sofá orgânico off white, ripas de madeira | Briefing: pedra Moledo + textura cimento queimado areia · sem executivo | A VALIDAR
Corredores | Paredes brancas, portas com número preto e arandela em cada porta | Briefing: pintura branca, arandelas, sem iluminação geral | DEFINIDO
Rooftop interno | Copa com bancada em granito preto, balcão em madeira, forro claro, pergolado de vidro | Briefing: forro modular × projeto em gesso | A VALIDAR
Rooftop externo | Parede em pedra Moledo com logo, parede verde com balanço, banco de concreto, piscina com borda | Reforço do balanço a prever · piscina sem detalhe | PENDENTE
Unidades | MDF rícori nativo e grafito chess, metal preto, granito São Gabriel, piso Guanabara cinza, muxarabi no mezanino | Memorial de interiores por tipologia (A a W) | DEFINIDO
ATENÇÃO
REGRA PARA A OBRA
Não há projeto executivo de interiores contratado. Vale o conceito Seazone (renders em 10 - Projeto de Interiores / 02 - Imagens e memorial descritivo de interiores); qualquer troca de material ou mobiliário precisa de validação registrada.

## Slide 15
02 · INTERIORES
Recepção, hall e corredores
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 15
CONCEITO SEAZONE · RECEPÇÃO
CONCEITO · CORREDOR
Frase da recepção: "Seja você sua maior expectativa", em letras pretas sobre o cimento queimado.
Item | Premissa (briefing · LOG de considerações · memorial de interiores)
Parede-destaque | Pedra Moledo com logo CACHOEIRA SPOT iluminado (LOG e briefing) · ponto elétrico para o logo
Segunda parede | Textura cimento queimado areia com a frase em letras pretas
Paredes | Pintura acrílica acabamento acetinado
Piso | Porcelanato 90×90 natural/acetinado · rodapé branco de poliestireno de sobrepor, quina viva
Forro | Briefing: gesso acartonado na recepção · corredores com forro modular × gesso no projeto · A VALIDAR
Mobiliário | Sofá orgânico off white, poltronas brancas, puffs cinza, mesa lateral preta (memorial de interiores)
Decoração | Nome do Spot preto, capacho Seazone azul, artes de marketing com moldura preta, números pretos
Iluminação | Recepção: 2 pendentes + spots de embutir pretos · corredores: arandela em cada porta, luz 4000 K
Portas | Brancas com bandeira até o forro · acesso em perfil metálico + vidro com reconhecimento facial

## Slide 16
02 · INTERIORES
Rooftop: lazer coberto e copa
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 16
CONCEITO SEAZONE · ROOFTOP
COPA · GRANITO PRETO
Balcão em madeira voltado para o mar, com banquetas pretas; copa com bancada em granito São Gabriel e armários escuros.
Item | Premissa (briefing · memorial de interiores · conferência)
Paredes | Pintura acrílica acetinada cinza médio · cimento queimado na copa (briefing)
Piso | Porcelanato 90×90 natural/acetinado · rodapé branco de poliestireno
Forro | Briefing: forro modular × gesso acartonado no projeto · conferência: forro PVC madeira a verificar · A VALIDAR
Bancada da copa | Granito São Gabriel polido · cuba inox · torneira de mesa bica alta
Marcenaria | Balcão da copa e mini market com material "a definir" no memorial de interiores · PENDENTE
Mobiliário | Banquetas e cadeiras pretas, mesas, poltronas (memorial de interiores)
Decoração | Nome do Spot preto com LED no "O", frase e letreiro do mini market em preto
Copa | Frigobar + máquina de gelo · mini market com pontos de LED (decisão 19/05/2025)
Iluminação | Spots de embutir pretos na área interna · 2 arandelas na área externa

## Slide 17
02 · INTERIORES
Rooftop externo e piscina
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 17
CONCEITO · PISCINA
PAREDE MOLEDO + LOGO
Parede externa em pedra Moledo com logo CACHOEIRA SPOT e frase "Seu lugar fora de casa", banco de concreto com almofadas.
Item | Premissa (briefing · memorial V02 · LOG · conferência)
Piscina | Briefing: revestimento esverdeado 20×20 · memorial: porcelanato específico para piscina · A VALIDAR
Borda / banco | Briefing: porcelanato que imita madeira 120×20 · memorial: cerâmica atérmica ou pedra São Tomé · A VALIDAR
Guarda-corpo | Briefing: vidro com perfil "U" inox · memorial: aço inox com vidro
Piso externo | Porcelanato 90×90 antiderrapante (briefing)
Parede Moledo | Pedra Moledo + banco em estrutura de concreto (LOG) · logo iluminado com ponto elétrico
Parede verde | Jardim vertical com balanço · prever reforço metálico no teto para o balanço (LOG)
Aquecimento | Solar para a piscina (briefing marcado) · sem projeto específico · PENDENTE
Ducha | Ducha de piso + torneira junto ao banheiro PNE (briefing) · não consta no hidráulico · PENDENTE
Projeto | Piscina sem detalhamento executivo (conferência 22.0) · PENDENTE

## Slide 18
02 · INTERIORES
Unidades: acabamentos e escopo
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 18
CONCEITO · TIPOLOGIA H
MEZANINO · MUXARABI
Tipologias A a W com imagens, panoramas e plantas humanizadas (10 - Projeto de Interiores / 02 - Imagens). Moodboard de validação com as seis amostras de material.
Item | Premissa (briefing · memorial V02 · memorial de interiores · LOG)
Piso | Porcelanato 90×90 natural/acetinado (briefing e memorial) · moodboard: piso Guanabara cinza
Paredes | Pintura acrílica branco gelo acetinado · teto branco neve fosco · moodboard: tinta cinza claro
Banheiro | Paredes em porcelanato 90×90 (briefing) × azulejo 30×60 (memorial V02) · A VALIDAR
Rodapé | Branco de poliestireno de sobrepor, quina viva (briefing) × memorial com outra largura · A VALIDAR
Marcenaria | MDF grafito chess e rícori nativo com metal preto fosco · vidro canelado nos aéreos
Bancadas | Granito São Gabriel polido na copa · cuba de sobrepor branca no banheiro
Mezanino | Escada metálica preta · guarda-corpo em painel muxarabi (LOG) · divisória muxarabi na tipologia U
Portas e vidros | Kit porta pronta lisa branca · vidro incolor · banheiro: box vidro incolor com esquadria preta
Metais | Kit de metais preto, toalheiro térmico preto · luminárias e spots pretos

## Slide 19
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: áreas comuns
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 19
Amostras extraídas dos renders de interiores Seazone. Referência visual, não substitui amostra física.
T13
Pedra Moledo
Aplicação: parede do logo na recepção e parede externa do rooftop.
Especificação: pedra Moledo (LOG de considerações e briefing) com logo CACHOEIRA SPOT iluminado.
Obra: prever ponto elétrico e fixação do logo antes da pedra.
T14
Cimento queimado areia
Aplicação: segunda parede da recepção e copa do rooftop.
Especificação: textura cimento queimado areia (briefing) · frase em letras pretas.
Obra: aplicação por equipe única; aprovar painel-teste no local.
T15
Ripas de madeira
Aplicação: hall de entrada da recepção.
Especificação: ripas verticais de madeira suspensas (imagem da recepção).
Obra: material e fixação não especificados no memorial de interiores. PENDENTE.
T16
Parede verde
Aplicação: área externa do rooftop, parede do balanço.
Especificação: parede verde (briefing: pedra Moledo e parede verde na área externa).
Obra: definir sistema (natural × permanente), irrigação e reforço do balanço. A VALIDAR.
T17
Balcão em madeira
Aplicação: lazer coberto do rooftop, voltado para o mar.
Especificação: balcão amadeirado com banquetas pretas (imagem) · marcenaria "a definir" (memorial de interiores).
Obra: fechar material do balcão antes do pedido de marcenaria. PENDENTE.
T18
Piscina
Aplicação: rooftop, com banco e borda.
Especificação: briefing: revestimento esverdeado 20×20 · borda/banco em porcelanato que imita madeira 120×20.
Obra: imagem mostra revestimento acinzentado: fechar referência. A VALIDAR.

## Slide 20
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: unidades
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 20
Amostras do Moodboard Cachoeira Spot (validação de interiores) e dos renders das tipologias. Referência visual, não substitui amostra física.
T19
MDF rícori nativo
Aplicação: cabeceira, aéreos, arara, mesa lateral e móvel do banheiro.
Especificação: MDF rícori nativo com metal preto fosco (memorial de interiores).
Obra: prever ponto de LED da cabeceira (briefing).
T20
MDF grafito chess
Aplicação: balcão da cozinha/copa das unidades.
Especificação: MDF grafito chess (memorial de interiores e moodboard).
Obra: cooktop e frigobar com ponto centralizado no nicho (briefing).
T21
Metal preto fosco
Aplicação: estrutura da arara, mesas, escada do mezanino.
Especificação: metal preto fosco (moodboard) · escada metálica preta no mezanino.
Obra: mesmo acabamento em todas as peças metálicas.
T22
Piso Guanabara cinza
Aplicação: piso das unidades.
Especificação: piso Guanabara cinza (moodboard) · briefing e memorial: porcelanato 90×90.
Obra: confirmar referência e acabamento (natural/acetinado) antes da compra. A VALIDAR.
T23
Granito São Gabriel
Aplicação: bancadas da copa das unidades e do rooftop.
Especificação: granito São Gabriel polido (memorial de interiores e moodboard).
Obra: deixar pontos hidráulicos e elétricos conforme o briefing.
T24
Muxarabi
Aplicação: guarda-corpo do mezanino e divisória da tipologia U.
Especificação: painel muxarabi (ou material semelhante) em madeira (LOG de considerações).
Obra: prever reforço no gesso para a divisória da tipologia U (LOG).

## Slide 21
02 · INTERIORES · LANÇAMENTO × EXECUTIVO
Comparativo: interiores
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 21
Renders de interiores Seazone × Memorial V02, briefing, LOG de considerações e Conferência de Projetos.
# | Elemento | Conceito Seazone (imagens) | Memorial V02 / briefing / conferência | Status
01 | Piso geral | Claro, grandes formatos | Porcelanato 90×90 (memorial e briefing) · moodboard Guanabara cinza | DEFINIDO
02 | Recepção · parede | Pedra Moledo + logo | Pedra Moledo (LOG e briefing) | DEFINIDO
03 | Recepção · textura | Cimento queimado com frase | Textura cimento queimado areia (briefing) | DEFINIDO
04 | Forros comuns | Liso claro | Briefing: modular × projeto: gesso acartonado | A VALIDAR
05 | Corredores | Paredes brancas + arandelas | Pintura branca, arandela em cada porta (briefing) | DEFINIDO
06 | Rooftop · marcenaria | Balcão em madeira | Material "a definir" (memorial de interiores) | PENDENTE
07 | Piscina | Revestimento acinzentado | Esverdeado 20×20 (briefing) · porcelanato de piscina (memorial) | A VALIDAR
08 | Borda da piscina | Banco amadeirado | Porcelanato madeira 120×20 (briefing) × atérmica/São Tomé (memorial) | A VALIDAR
09 | Balanço | Parede verde com balanço | Reforço metálico no teto a prever (LOG) | PENDENTE
10 | Paredes do BWC | Porcelanato claro | 90×90 (briefing) × azulejo 30×60 (memorial) | A VALIDAR
11 | Rodapé | Branco discreto | Poliestireno branco (briefing) × outra largura (memorial) | A VALIDAR
12 | Marcenaria unidades | Madeira clara + grafito | Rícori nativo, grafito chess, metal preto | DEFINIDO
13 | Mezanino | Escada preta + muxarabi | Muxarabi (LOG) · escada sem detalhe executivo | A VALIDAR
14 | Nicho do box | Nicho preto no box | Não previsto em nenhuma prancha (conferência 36.0) | PENDENTE

## Slide 22
03 · BRIEFING
Briefing de projeto
Acabamentos marcados no Briefing de Projeto · cruzamento com o projeto
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 22

## Slide 23
03 · BRIEFING
Briefing × projeto: acabamentos
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 23
Opções de acabamento marcadas em "[CACHOEIRA SPOT] Premissas de Projeto" (coluna "Conferência") × pré-executivo e Memorial V02.
# | Elemento | Briefing de Projeto (opção marcada) | Pré-executivo / memorial | Status
01 | Brises | PVC, conforme detalhamento arquitetônico | Alumínio cinza (PP) · madeira ou móveis (memorial) | A VALIDAR
02 | Muro | Pintura cor Seazone com logo e nome | Sem especificação no projeto | A VALIDAR
03 | Esquadrias | Linha 32 (gold), PVC ou alumínio · áreas comuns preto fosco | "Alumínio; vidro" nas tabelas | A VALIDAR
04 | Guarda-corpo privativo | Alumínio anodizado com montante aparente | Guarda-corpo de vidro (elevações) | A VALIDAR
05 | Guarda-corpo comum | Vidro com perfil "U" inox | Inox com vidro na piscina (memorial) | DEFINIDO
06 | Recepção | Pedra Moledo e textura cimento queimado areia | Sem executivo de interiores | A VALIDAR
07 | Rooftop | Cinza médio · cimento queimado na copa | Sem executivo de interiores | A VALIDAR
08 | Corredores | Pintura branca | Pintura acrílica (memorial) | DEFINIDO
09 | Área externa | Pedra Moledo e parede verde | Sem detalhe no projeto | A VALIDAR
10 | Forros comuns | Modular em rooftop, corredores e mini market | Gesso acartonado em todos os pavimentos | A VALIDAR
11 | Pisos | Porcelanato 90×90 · externo antiderrapante | Porcelanato 90×90 (memorial) | DEFINIDO
12 | Piscina | Esverdeado 20×20 · borda em porcelanato madeira 120×20 | Porcelanato de piscina · borda atérmica/São Tomé | A VALIDAR
13 | Paredes do BWC | Porcelanato 90×90 natural/acetinado | Azulejo 30×60 (memorial) | A VALIDAR
14 | Portas | Brancas, kit porta pronta, bandeira até o forro | Madeira tipo kit pronto (memorial) | DEFINIDO
15 | Vidros | Incolor · banheiros jateado | Lisos · banheiros mini boreal (memorial) | A VALIDAR

## Slide 24
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pontos de atenção
O que gera retrabalho se não for observado · premissas travadas · checklist de validação
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 24

## Slide 25
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
O que Obras precisa observar
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 25
BRISES
Imagem vendeu ripas verticais cor madeira; o projeto desenha alumínio cinza.
Memorial fala em madeira e o briefing em PVC.
Não fabricar antes de fechar material, cor e fixação.
PERGOLADO E FORRO
Pergolado: escuro (imagem) × branco (projeto) × corten/madeira (memorial).
Forro das lajes em ACM madeira: aprovar padrão com amostra.
Sem caderno de fachada com fixações e juntas.
CORES DA FACHADA
Nenhuma cor de pintura definida no projeto ou no memorial.
Usar a imagem de venda como referência até a definição.
Pintura sempre sobre textura ou massa acrílica.
IDENTIDADE
Logo SEAZONE no volume superior e letreiro CACHOEIRA SPOT sem detalhe.
Luminotécnico não contratado: prever pontos antes dos revestimentos.
Muro com cor Seazone, logo e nome (briefing).
INTERIORES
Seguir os renders Seazone: não há executivo de interiores.
Pedra Moledo, cimento queimado areia e parede verde conforme o conceito.
Muxarabi no mezanino e reforço para o balanço do rooftop.
ROOFTOP E PISCINA
Revestimento e borda da piscina a definir (briefing × memorial × imagem).
Piscina e ducha sem projeto executivo.
Aquecimento solar marcado no briefing, sem projeto.

## Slide 26
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Não alterar sem validação
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 26
PREMISSAS TRAVADAS (CONVERGEM LANÇAMENTO E PROJETO)
Forro das lajes em madeira (ACM madeira), como na imagem de venda.
Sacadas com guarda-corpo de vidro em toda a grelha da fachada.
Floreiras com vegetação na cobertura e sobre a marquise.
Volume superior cinza com o logo SEAZONE.
Recepção com pedra Moledo e cimento queimado areia.
Corredores brancos com arandela em cada porta.
Marcenaria em rícori nativo, grafito chess e metal preto fosco.
Bancadas em granito São Gabriel polido.
ATENÇÃO
ANTES DE COMPRAR OU EXECUTAR
1. Troca de cor, material ou referência de fachada precisa de aprovação de Projetos: a fachada é a imagem vendida no lançamento.
2. Itens A VALIDAR não entram em pedido de compra até a definição registrada.
3. Brise e pergolado só após memorial aditivo com o material definitivo.
4. Amostras físicas (brise, ACM madeira, pintura, pedra Moledo, revestimento da piscina) aprovadas no local.
5. Onde memorial, prancha e briefing divergem, prevalece a definição registrada por Projetos.
ONDE CONSULTAR (1.20 - [3330] CACHOEIRA SPOT / 02 - PROJETOS)
Fachada: 08 - Projeto Arquitetônico / 07 - Projeto Executivo / Projeto Pré-executivo (PP-ARQ 011–015)
Imagens: 08 / 05 - Imagens 3D (Lançamento Externa) · 08 / 10 - Projeto de Interiores / 02 - Imagens
Memoriais: 09 - Memorial Descritivo (V02) · 10 - Projeto de Interiores / 03 - Memorial descritivo
Premissas: 00 - Premissas de Projeto · 12 - Conferência de projetos

## Slide 27
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pendências e checklist
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 27
# | Item | O que definir | Status
01 | Brises das janelas | Madeira (imagem/memorial) × alumínio cinza (PP) × PVC (briefing): material, cor e fixação | A VALIDAR
02 | Pergolado | Escuro (imagem) × metálico branco (PP) × corten/madeira (memorial) | A VALIDAR
03 | Forro e bordas em ACM madeira | Padrão da madeira, perfis e fixação | A VALIDAR
04 | Cores da fachada | Definir cores de pilares, paredes, empenas e volume superior | PENDENTE
05 | Caderno de fachada | Paginação, juntas, fixações, brises BR/BV e pergolado | PENDENTE
06 | Esquadrias | Linha 32, preto fosco, vidro e ferragens nas tabelas | A VALIDAR
07 | Guarda-corpos | Vidro (PP) × alumínio anodizado com montante (briefing privativo) | A VALIDAR
08 | Logo SEAZONE e letreiro | Material, iluminação e fixação · projeto luminotécnico | PENDENTE
09 | Base comercial | Material do ripado escuro e da marquise com LED | PENDENTE
10 | Muro | Pintura cor Seazone com logo e nome (briefing) | A VALIDAR
11 | Condensadoras e exaustão | Integrar brise das condensadoras e grelhas à fachada | A VALIDAR
12 | Forros comuns | Modular (briefing) × gesso acartonado (projeto) | A VALIDAR
13 | Marcenaria do rooftop | Balcão da copa e mini market "a definir" | PENDENTE
14 | Piscina | Revestimento, borda/banco, aquecimento e projeto executivo | PENDENTE
15 | Balanço e parede verde | Reforço metálico no teto e sistema da parede verde | PENDENTE
16 | Paredes do BWC e rodapé | Porcelanato 90×90 (briefing) × azulejo 30×60 (memorial) · rodapé | A VALIDAR
17 | Nicho do box | Nicho embutido no box em todas as unidades | PENDENTE
18 | Executivo de interiores | Contratar ou registrar responsável (27 itens pendentes) | PENDENTE

## Slide 28
CACHOEIRA SPOT
Book de Premissas de Fachada e Interiores
Lançamento × Executivo · Seazone
CACHOEIRA SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 28